## 업무수행현황
■ 2026년도 PMO본부 업무수행 현황
2026-03-03 |  |  | : 제안 |  | : 수행
순번 | 팀명 | 정 |  | 부 |  | 사업 지원 현황 | [6 empty] | 사업 주관 부서 |  |  | 사업지원 접수일 | 사업공고번호 (사전공고번호) | 사업 공고일 | 제안 제출일 | 제안 발표일 | 발표/이행 PM | PJT결과 진행상황 | 기타사항
|  | 직급 | 성명 | 직급 | 성명 | 사업명 | 프로젝트코트 (PMO본부 자체) | 사업금액 전체/당사 | 사업유형 | 단계 | 지원시작일 | 지원완료일 | 부서 | 직급 | 담당자
1 | PMO본부 | 이사 | 조재훈 | 이사 수석 책임 | 김성필 최낙영 이택호 | [서울교통공사] 1~4호선 네트워크 유지보수 용역 | P202400016 | 14억 / 11.9억 | 주사업 | 수행중(WIN) | 2024-07-25 |  | 전략사업본부 | 상무 | 이충렬 | 2024-06-11 | 20240540846 | 2024-05-30 | 2024-07-10 (현장 제출) | 2024-07-12 제출서류평가 | 발표없음/ 조재훈 | 수행중(WIN) | - 수행기간 : '24/08/01 ~ '27/07/31(3년) - 수행인원(4) : 심성훈PM, 김성필수석, 최낙영책임, 이택호선임 - 유지보수 장애처리: 28건(03/31 기준) - 서울교통공사 NMS 교체 작업 이슈 ○ 서울교통공사 업무망 NMS 교체용 서버 수급 문제 발생 ▷ 업무망 NMS 교체용 서버 공급을 서울교통공사 내부 타 사업 물량으로 조달하는데 문제 발생 ▷ 타 사업의 사업자가 계약상 문제를 제기함, 서울교통공사 내부적으로 문제 해결 중 - 4/3 3월 실적보고 및 대금청구 공문 발송 - 서울교통공사 이건호대리 이민형부장 진접차량기지 이전 망구조 변경 미팅 - 비상대응훈련(장애복구훈) 진행 ○일 시 : 2026년4월15일(수)2시~3시30분, 구의역 역무실 ○참석자 : 심성훈이사 김성필수석 최낙연책임 이택호선임 - 진접차량기지 업무망,인터넷망 기존 static routing=>ospf 구성으로 변경 작업 ○일시 : 2026년4월21일01시 - 안전보건에 관한 협의체 회의 참석 -최낙영 책임 알카텔 시험응시 확정 ○일시 : 2026년5월11일~15일 ○자격증 취득 후 이충렬상무와 PL교체관련 협의
2 | PMO본부 | 이사 | 이광만 |  |  | [한전산업개발] 인터넷빌링시스템(도로조명시스템 포함) 유지보수 용역 | P202400042 | 1.9억 | 주사업 | 수행중(WIN) | 2024-10-22 |  | SI사업부문 | 이사 | 정영덕 |  |  | 2024-09-25 (공고) 2024-10-08 (재공고) | 2024-10-14 (온라인 제출) |  |  | 수행중(WIN) | - 수행기간: '24/10/16 ~ '26/01/15 (15개월) + 26/07/15 (6개월 연장) - 수행인원: 이광만PM(비상주) - 인터넷빌링, 도로조명시스템, 보이스앱 등 운영지원 및 유지보수 사업 - 기존 수행/개발 상주인력 승계 - 비상주 PM 지원
3 | PMO본부 | 이사 | 고광종 |  |  | [재능대학교] 정보시스템 통합유지보수용역 | P202500006 | 5.6억 (3년) | 주사업 | 수행중(WIN) | 2025-02-03 | 2025-02-20 | 전략사업본부 | 상무 | 이충렬 | 2025-02-01 | 2024-018 | 2025-02-04 | 2025-02-20 14:00 | 2025-02-20 14:00 (현장 발표) | 고광종 이사 | 수행중(WIN) | - 수행기간: 2025.03월 ~ 2028년 02월 (36개월) - PM 업무 : 매월 정기점검 보고서 취합 및 통합 보고서 작성 및 제출 기타 장애 발생 시 1차 접수 및 대응
4 | PMO본부 | 이사 | 심우정 | 수석 | 김찬호 | [대법원] 2025년 망분리 노후장비 교체 사업(긴급공고) | P202500024 | 33억 | 주사업 | 완료 | 2025-07-25 | 2025-08-12 | 전략사업본부 | 이사 | 김형기 | 2025-07-22 | R25BK00928019 | 2025-07-18 | 2025-08-08 | 2025-08-12 (조달 오프라인PT) | 심우정이사 | 완료 | - 수행기간 : '25/08/25 ~ '26/03/23, 계약기간 3개월 연장 공문 접수(11/24) - 수행인원(2) : 심우정PM, 이도원수석(03/23철수촉탁) 김찬호수석(01/20철수), 이길주이사(촉탁,01/20철수) ○ 검수계획 및 검수 / 운영이관 및 사업종료 → 사업수행 개별 노트북 4대 반납 완료 → 3월 23일 : 법원행정처로 부터 검사결과 통지받음
5 | PMO본부 | 책임 | 박승준 | 이사 | 고광종 | [인천국제공항공사] 상용인터넷망 및 무선인프라 개선사업 박승준 : 09/26~ 고광종 : 안전관리자(사업기간)참여 | P202500036 | 93.5억 | 주사업 | 수행중 | 2025-09-26 |  | IT사업부문 | 부사장 | 고재석 | 2025-09-17 |  |  |  |  | 조상국 상무 | 수행중 | - 수행기간 : '25/09/26 ~ '26/12/28 - 사업관리 지원 : 박승준책임 안전관리 지원 : 고광종 이사 - 인천국제공항 - 라우터/Core/dist 백본스위치,집선스위치,무선 AP 구축사업 - 제1회 기성부분 완료보고서 작성 - 엑세스 스위치 설치 진행 ( 121대 / 323대(37%) ) - 탑승동A 여객용 엑세스 스위치 1차(장비측) 패치 작업 - 보안관제설비 VoIP 보안장비(국간중계용 및 FMC용) 교체 이슈 ○ 교환망 기존장비(미사용장비) 철거 및 교환망 코어스위치 미사용(포트,VLAN) 초기화 작업 ○ 인터넷 방화벽과 교환망 코어스위치 구간 직결 작업결과보고서 감독관 검토 요청 및 문서 제출 - 안전관리 ○ 위험성평가 실시 규정 작성 및 투입인원 대상 위험성 평가 교육 ○ 재해예방기술지도 지원 (정기, 매월 2회) ○ 안전점검회의록(TBM) 작성 및 진행 (정기, 매 작업일) ○ 산업안전보건관리 계획서 작성 및 사용 내역서 작성 (매월) ○ 안전보호구(안전모, 안전화, 안전장갑) 지급 관리 ○ 안전보건수준평가를 문서 작성 및 대응
6 | PMO본부 | 이사 | 조양규 | 책임 책임 | 이운정 박윤승 | [우리투자증권] 보안 인프라 분리 구축 사업 | P202500041 | 23.5억 | 주사업 | 수행중 | 2025-11-04 |  | DIS본부 | 이사 | 하상문 | 2025-08-29 |  | 2025-11-04 | 2025-11-14 15:00 (현장 제출) | 2025-11-21 14:30 ~ | 조양규 이사 | 수행중(WIN) | - 수행기간 : '25/12/31 ~ '26/08/31 - 수행인원(3) : 조양규PM, 박윤승 책임, 이운정책임 - 주요 안건 협의 ▷ 인사DB, 사용자 통합 로그인 방안 협의 및 확정 ▷ 통합결재시스템 모바일 앱 구현 및 연동 방안 협의 ▷ 제조사별 소프트웨어 설치 및 연계 일정 가이드 - 구축 ○ 전원, 통신케이블 포설 및 검수 완료 ○ 하드웨어 납품 완료 (총 47식) 및 납품확인서 승인 및 제출 ○ 구축/연계/개발 ▷ 보안 인프라(H/W) 설치 및 통신 케이블 연동 ▷ 인터넷망 관문 영역 구성 ▷ 망연계 영역 등 네트워크 최종 개통 ▷ Proxy 서버 구성 협의 및 확정 > 인터넷망 DRM서버 2호기 활용하여 DMZ 영역에 구성 ▷ 기존 업무망 NAC 정책서버 층간 이전 지원 ▷ 소프트웨어(WEB/WAS/DB,패키지) 설치 및 환경 설정 (~4/10, 진행) ▷ 솔루션별 이중화(파일공유, DB HA) 환경 구성 (~4/24, 진행) ▷ 관련 방화벽 정책 협의 및 반영 ▷ 인사DB 연계 사전 테스트 ▷ 인사정보 및 사용자 통합로그인 연동 진행 (~4/30) ▷ 통합결재시스템 UI화면 및 망연계 파일전송 기능 개발 (~4/30, 계속)
7 | PMO본부 | 수석 | 이문희 | 책임 책임 | 박선영 조승현 | [제주국제자유도시개발센터] 정보시스템 위탁운영 및 통합 유지보수 사업 이문희 : 01/15~ 03/13 박선영,조승현 : 01/20~ 03/10 | P2026001 | 80.2억 | 주사업 | LOSS | 2026-01-15 |  | 전략사업1본부 | 이사 | 이명찬 | 2025-12-26 | R26BK01297058 (26BD00164121) | 2026-01-27 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 이문희 수석 | LOSS | - 자체평가(기술90, 가격10) - 결과 : 시스원(기존사업자)수주,당사 2위, 시스게이트 3위
8 | PMO본부 | 이사 | 이광만 | 수석 책임 | 김찬호 정명용 | [미래에셋자산운용] IDC이전사업 이광만 : 01/30 ~ 02/10 정명용 : 01/30 ~ 02/09 김찬호 : 02/02 ~ 02/09 | P2026002 | 4억 | 주사업 | WIN | 2026-01-30 |  | 전략사업1본부 | 수석 | 구민철 | 2026-01-13 |  | 2026-01-29 | 2026-02-09 | 2026-02-10 14:00 | 박찬현 상무 (외부인력) | WIN | - 자체평가(기술70, 가격30)
9 | PMO본부 | 책임 | 정명용 |  |  | [한전산업개발] 빌링시스템 고도화 사업 정명용 : 03/23 ~ 03/24 | P2026003 | 3.1억 | 주사업 | 업무지원 | 2026-02-11 |  | ICT사업부문 | 이사 | 정영덕 | 2026-02-02 | [5 empty] | 완료 | - 수행기간 : '26/01/01 ~ '26/03/31 - 사업관리 지원(03/23~03/24)
10 | PMO본부 | 이사 | 고광종 | 책임 | 정명용 | [감사원] 2026~2027년 감사원 정보인프라 유지관리 사업 고광종, 정명용 : 02/19 ~ 3/12 | P2026004 | 23억 | 주사업 | DROP | 2026-02-19 | 2026-03-12 | 전략사업1본부 | 이사 | 김형기 | 2026-02-19 | R26BK01352918 (R26BD00182827) | 2026-02-24 | 2026-03-13 | 별도 통보 | 이길주 이사 | DROP | - 자체평가(기술90), 조달청평가(가격10) - 제안인원 : 고광종이사(제안PM),이길주이사(PM), 고현종수석, 정명용책임 - 차등점수제 적용 - 수익성 문제로 최종 drop 결정 (2026.3.12)
` | PMO본부 | 이사 | 이광만 | 수석 | 김찬호 | [한국해양진흥공사] 26년~29년 정보시스템 통합 유지보수 용역 이광만 : 02/19 ~ 03/26 김찬호 : 02/19 ~ 03/17 | P2026005 | 119억 | 주사업 | LOSS | 2026-02-19 | 2026-03-26 | 전략사업1본부 | 상무 | 이충렬 | 2026-02-19 | R26BK01347842 (R26BD00172022) | 2026-02-25 | 2026-03-18 10:00 | 2026-03-26 16:00 | 이병윤 이사 (외부인력) | LOSS | - 현재 KL-net 유지보수 중 - 결과: KL-net(現유지보수) 수주, 당사 2위, 글로벌텔레콤 3위, 트루본 4위, 케이원 5위
12 | PMO본부 | 이사 | 심우정 | 이사 | 조재훈 | [신한은행] Endpoint 위협식별 및 탐지역량 강화를 위한 EDR시스템 구축 심우정 : 02/27 ~ 03/13 조재훈 : 02/27 ~ 03/13 | P2026006 | 9.1억/5년 | 주사업 | 제안진행 | 2026-02-27 |  | DIS본부 | 이사 | 하상문 | 2026-02-27 |  | 2026-02-09 | 2026-03-13 | 2026-04-24 | 전병구 이사 (IQ팀) | 제안진행 | - 자체평가 (당사 CybeReason) - BMT기간 : 03/16~04/10 (BMT통과)
13 | PMO본부 | 이사 | 이광만 |  |  | [삼성카드] IT자산 위험 관리시스템 구축 이광만 : 03/23 ~ 03/25 | P2026007 | 4.95억/년 | 주사업 | 수행중(WIN) | 2026-03-23 |  | 전략사업1본부 | 수석 | 김용중 | 2026-03-23 |  | 2026-03-13 | 2026-03-23 | 2026-03-25 16:30 | 이광만 이사 | 수행중(WIN) | - 퀄리스 구축(2개월) + 웹포탈 개발(6개월) - 사업기간 : 04/01 ~ 11/30(8개월) - PM 비상주 지원 - 04/10 기술협상 예정
14 | PMO본부 | 이사 | 심우정 | 이사 | 조재훈 | [저축은행중앙회] 사이버 위협 대응 내외부 통합 보안 인프라 구축 사업 심우정 : 03/23 ~ 04/06 조재훈 : 03/23 ~ 04/06 박선영, 정명용 : 03/24 ~ 04/06 | P2026008 | 5억 | 주사업 | 제안진행 | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 전략사업1본부 | 수석 | 박태민 | 2026-03-23 |  | 2026-03-25 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 전병구 이사 (IQ팀) | 제안진행 | - 자체평가 - 당사 퀄리스 VMDR, 사이버리즌 EDR, MLsoft-원격접속 시스템 SDP - 경쟁사 : 당사 RFP작업으로 경쟁우위 단독 - 제안 발표 : 4월 22일 (전병구 팀장)
15 | PMO본부 | 이사 | 심우정 | 이사 | 이광만 | [삼성증권] IT자산 위험관리 시스템 구축 심우정 : 03/31 ~ 4/09 이광만 : 04/04~04/06 | P2026009 | 9억 | 주사업 | 제안진행 | 2026-03-31 | 2026-04-09 | 전략사업1본부 | 책임 | 이희철 | 2026-03-30 |  | 2026-03-26 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 심우정 이사 | 제안진행 | - 퀄리스 구축 + 웹포탈 개발 - 사업기간 : 6월 ~ 12월(7개월) - PM 상주(삼성증권 PMO조직 대응)
16 | PMO본부 | 이사 | 이광만 | 수석 책임 | 김찬호 박선영 | [서울특별시 노원구] 2026년 정보통신장비 교체 및 보강 계약(긴급) 이광만 : 04/06 ~ 04/13 김찬호, 박선영 : 04/06 ~ 04/13 | P2026010 | 5.1억 | 주사업 | 제안진행 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | IT사업부문 | 책임 | 정해영 | 2026-04-06 | R26BK01442704 (R26BD00202299) | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 별도 통보 | 홍성용 이사 (IT사업부문) | 제안진행 | - 자체평가(기술9:가격1) - POE스위치 65대(24P-23대, 48P 42대), 백본 파워 4개, 백본 라인카드 2개, 인터넷전화기 30대 - 04/13 제안자료 전달
17 | PMO본부 | 이사 | 조재훈 | 책임 책임 | 정명용 조승현 | [하나은행] 차세대 디도스(DDoS) 방어 장비 도입 조재훈 : 04/06 ~ 정명용, 조승현 : 04/06 ~ 04/13 | P2026011 | 6억 | 주사업 | 제안진행 | 2026-04-06 |  | DIS본부 | 이사 | 하상문 | 2026-04-06 |  | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 별도 통보 | 조재훈 이사 | 제안진행 | - 코닉오토메이션> CMT > 하나은행 - 재공고사유: 상상인이 참여예정이였으나 제1,2금융권 DDoS납품 실적없음 - 제안품목 : Radware 메인센터 3대 , DR은 추후 진행(3대) - 기술 및 제안 부분은 코닉오토에서 작성하며, BMT 3주간 진행후 PT 4월 말경 예상
18
19
20
21
22
23
24
PMO본부 인원 현황 | [7 empty] | 총원 (제안/수행) | 17 |  | 투입인원 | 12 | 교육/기타 |  | 사업지원 가용인원 | 4 | [6 empty] | ○ 수행인원 : 12명(서울교통공사 4명, 한전산업개발 1명, 대법원 2명, 인천공항공사 2명, 우리투자증권 3명 ○ 제안인원 : 0명

## 프로젝트코드
순번 | 프로젝트명 | 프로젝트 코드 | 상태 | 확도 | 영업부서 | 영업대표 | 지원담당 총괄 | from | to
1 | 제주국제자유도시개발센터 정보시스템 위탁운영 및 통합 유지보수 사업 | P2026001 | 실주 | 경쟁 | 전략사업1본부 | 이명찬 이사 | 이문희 수석
2 | 미래에셋자산운용 IDC이전사업 | P2026002 | 수주 | 경쟁 | 전략사업1본부 | 구민청 수석 | 이광만 이사
3 | 한전산업개발 빌링시스템 고도화 사업 | P2026003 | 지원중 |  | ICT사업부문 | 정영덕 이사 | 정명용 책임
4 | 감사원 2026년~2027년 감사원 정보인프라 유지관리 사업(2년) | P2026004 | Drop | 경쟁 | 전략사업1본부 | 김형기 이사 | 정명용 책임
5 | 한국해양진흥공사 ’26~’29년 정보시스템 통합 유지보수 용역(3년) | P2026005 | 실주 | 경쟁 | 전략사업1본부 | 이충렬 상무 | 이광만 이사
6 | 신한은행 Endpoint 위협식별 및 탐지역량 강화를 위한 EDR시스템 구축 | P2026006 | BMT중 | 경쟁 | DIS본부 | 하상문 이사 | 심우정 이사
7 | 삼성카드 IT자산 위험 관리시스템 구축 | P2026007 | 수주 | 단독 | 전략사업1본부 | 김용중 수석 | 이광만 이사
8 | 저축은행중앙회 사이버 위협 대응 내외부 통합 보안 인프라 구축 사업 | P2026008 | 제안중 | 단독 | 전략사업1본부 | 박태민 수석 | 심우정 이사
9 | 삼성증권 IT자산 위험관리 시스템 구축 | P2026009 | 제안중 | 단독 | 전략사업1본부 | 이희철 책임 | 심우정 이사
10 | 노원구 2026년 정보통신장비 교체 및 보강 계약(긴급) | P2026010 | 제안중 | 단독 | IT사업부문 | 정해영 책임 | 이광만 이사
11 | 하나은행 차세대 디도스(DDoS) 방어 장비 도입 | P2026011 | 제안중 | 단독 | DIS본부 | 하상문 이사 | 조재훈 이사
12 |  | P2026012