## 업무수행현황
■ 2026년도 PMO본부 업무수행 현황
2026-06-01 |  |  | : 제안 |  | : 수행
순번 | 팀명 | 정 |  | 부 |  | 사업 지원 현황 | [6 empty] | 사업 주관 부서 |  |  | 사업지원 접수일 | 사업공고번호 (사전공고번호) | 사업 공고일 | 제안 제출일 | 제안 발표일 | 발표/이행 PM | PJT결과 진행상황 | 기타사항
|  | 직급 | 성명 | 직급 | 성명 | 사업명 | 프로젝트코트 (PMO본부 자체) | 사업금액 전체/당사 | 사업유형 | 단계 | 지원시작일 | 지원완료일 | 부서 | 직급 | 담당자
1 | PMO본부 | 이사 | 심성훈 | 수석 책임 책임 선임 | 김성필 최낙영 이택호 허석훈 | [서울교통공사] 1~4호선 네트워크 유지보수 용역 | P202400016H6:X6 | 14억 / 11.9억 | 주사업 | 수행중(WIN) | 2024-07-25 |  | 전략사업본부 | 상무 | 이충렬 | 2024-06-11 | 20240540846 | 2024-05-30 | 2024-07-10 (현장 제출) | 2024-07-12 제출서류평가 | 발표없음/ 조재훈 | 수행중(WIN) | - 수행기간 : '24/08/01 ~ '27/07/31(3년) - 수행인원(4) : 심성훈PM, 김성필수석, 최낙영책임, 이택호선임 - 유지보수 장애처리: 19건 (05/29기준, 콜 지원 2건 포함) - 창동차량기지 이전에 따른 정보통신망 Routing 재구성(Static → OSPF) 작업 지원 ○ 05/19 창동차량기지 이전에 따른 정보통신망(업무망/인터넷망) 이전 망구조 변경 협의 ○ 05/20 01~03시: 불암산역 인터넷망 백본 스위치에 Routing 설정 작업 지원 ▷업무망은 6월 18일 ~ 6월 19일 지원 예상 - 서울교통공사 PL 교체 건 ○ 서울교통공사 PL 교체 (김성필 수석 → 최낙영 책임) 이충렬 상무, 서울교통공사 이건호 대리 협의 ▷ 05/11 허석훈 선임 입사, 서울교통공사에 6월4일(목) 서류 제출 예정 ▷ 05/11 ~ 05/15 알카텔 교육 및 ACFE licence 취득완료 (최낙영 책임) - 05/27(수) 서울교통공사 안전보건에 관한 협의체 회의 참석
2 | PMO본부 | 이사 | 이광만 |  |  | [한전산업개발] 인터넷빌링시스템(도로조명시스템 포함) 유지보수 용역 | P202400042 | 1.9억 | 주사업 | 수행중(WIN) | 2024-10-22 |  | SI사업부문 | 이사 | 정영덕 |  |  | 2024-09-25 (공고) 2024-10-08 (재공고) | 2024-10-14 (온라인 제출) |  |  | 수행중(WIN) | - 수행기간: '24/10/16 ~ '26/01/15 (15개월) + 26/07/15 (6개월 연장) - 수행인원: 이광만PM(비상주) - 인터넷빌링, 도로조명시스템, 보이스앱 등 운영지원 및 유지보수 사업 - 기존 수행/개발 상주인력 승계 - 비상주 PM 지원
3 | PMO본부 | 이사 | 고광종 |  |  | [재능대학교] 정보시스템 통합유지보수용역 | P202500006 | 5.6억 (3년) | 주사업 | 수행중(WIN) | 2025-02-03 | 2025-02-20 | 전략사업본부 | 상무 | 이충렬 | 2025-02-01 | 2024-018 | 2025-02-04 | 2025-02-20 14:00 | 2025-02-20 14:00 (현장 발표) | 고광종 이사 | 수행중(WIN) | - 수행기간: 2025.03월 ~ 2028년 02월 (36개월) - PM 업무 : 매월 정기점검 보고서 취합 및 통합 보고서 작성 및 제출 기타 장애 발생 시 1차 접수 및 대응
4 | PMO본부 | 이사 | 심우정 | 수석 | 김찬호 | [대법원] 2025년 망분리 노후장비 교체 사업(긴급공고) | P202500024 | 33억 | 주사업 | 수행완료(WIN) | 2025-07-25 | 2025-08-12 | 전략사업본부 | 이사 | 김형기 | 2025-07-22 | R25BK00928019 | 2025-07-18 | 2025-08-08 | 2025-08-12 (조달 오프라인PT) | 심우정이사 | 완료 | - 수행기간 : '25/08/25 ~ '26/03/23, 계약기간 3개월 연장 공문 접수(11/24) - 수행인원(2) : 심우정PM, 이도원수석(03/23철수촉탁) 김찬호수석(01/20철수), 이길주이사(촉탁,01/20철수) ○ 검수계획 및 검수 / 운영이관 및 사업종료 → 사업수행 개별 노트북 4대 반납 완료 → 3월 23일 : 법원행정처로 부터 검사결과 통지받음
5 | PMO본부 | 책임 | 박승준 | 이사 | 고광종 | [인천국제공항공사] 상용인터넷망 및 무선인프라 개선사업 박승준 : 09/26~ 고광종 : 안전관리자(사업기간)참여 | P202500036 | 93.5억 | 주사업 | 수행중 | 2025-09-26 |  | IT사업부문 | 부사장 | 고재석 | 2025-09-17 |  |  |  |  | 조상국 상무 | 수행중 | - 수행기간 : '25/09/26 ~ '26/12/28 - 사업관리 지원 : 박승준책임 안전관리 지원 : 고광종 이사 - 인천국제공항 - 라우터/Core/dist 백본스위치,집선스위치,무선 AP 구축사업 - 제1회 기성부분 완료보고서 작성 - 제 3차 반입검수 결과서 제출 - 엑세스 스위치 설치 진행 ( 201대 / 323대(62%) ) - 탑승동A 무선네트워크 설치 및 구성 ○ 무선 AP 설치완료 (255대) ○ 탑승동 배터리 비콘 설치완료 (110대) - 안전관리 ○ 위험성평가 실시 규정 작성 및 투입인원 대상 위험성 평가 교육 ○ 재해예방기술지도 지원 (정기, 매월 2회) ○ 안전점검회의록(TBM) 작성 및 진행 (정기, 매 작업일) ○ 산업안전보건관리 계획서 작성 및 사용 내역서 작성 (매월) ○ 안전보호구(안전모, 안전화, 안전장갑) 지급 관리 ○ 안전보건수준평가를 문서 작성 및 대응
6 | PMO본부 | 이사 | 조양규 | 책임 책임 | 이운정 박윤승 | [우리투자증권] 보안 인프라 분리 구축 사업 | P202500041 | 23.5억 | 주사업 | 수행중(WIN) | 2025-11-04 |  | DIS본부 | 이사 | 하상문 | 2025-08-29 |  | 2025-11-04 | 2025-11-14 15:00 (현장 제출) | 2025-11-21 14:30 ~ | 조양규 이사 | 수행중(WIN) | - 수행기간 : '25/12/31 ~ '26/08/31 - 수행인원(3) : 조양규PM, 박윤승 책임, 이운정책임 - 주요 안건 협의 ▷ Google 푸시 서버 및 Dooray Mail 연동 협의 및 확정 > 인터넷망에 게이트웨이 구성 및 도메인 연동 - 구축/연동 ○ 공통 ▷ 인터넷망 방화벽 - 솔루션별 서비스 허용 정책 적용 ▷ DMZ 영역에 Proxy 서버 구성(모바일 사용자 MFA/FIDO 인증) ▷ MFA/FIDO 인증앱 연동 완료 ▷ Google 푸시 서버 정책 적용 및 테스트(5/28) ○ 통합결재시스템 ▷ 사용자 UI 화면 개발 23건 시스템 적용 완료 ▷ UI 수정 요청사항 및 결재 연동 API 개발 진행중(~6/26) ▷ HA 이중화 구성 완료 ○ NAC/GPI ▷ 인터넷망 지사/지점 차단센서 4식 설치 완료 ▷ GPI 서버 이전 완료(상암센터 4F->9F) ○ DRM ▷ 관리 웹 결함 업데이트 및 기본 정책 반영 ○ 망연계시스템 ▷ 솔루션 연계 정책 적용 및 테스트 > PMS 패치, MFA/FIDO 인증, Google 푸시서버, 메일 연동 ▷ 업무/개발망 파일전송 선 오픈 완료
▷ 사용자 포털 접속용 SSL 인증서 적용 ▷ 파일전송 커스터마이징 및 SSO 연동 API 개발 진행중(~6/26) ○ 계정관리/SSO/생체인증 ▷ 망 간 인사정보 동기화 모듈 설치 및 동기화 정상 확인 ▷ 공인/사설 도메인 확정 > hus.wooriib.com(외부 MFA/FIDO), hus2.wooriib.com(내부 SSO) ▷ SSL 인증서 적용 및 도메인 테스트 완료 ▷ 사용자 테이블 컬럼 추가 - EMAIL, MOBILE ▷ 알림 봇 연동 ▷ 인터넷망 게이트웨이 구성 및 테스트 진행(5/28) > Google 푸시 서버, Dooray Mail 연계 ○ 유해차단시스템/NDLP ▷ 예외 정책 마이그레이션 ▷ In-Line 전환 및 Fail-Over 테스트 ▷ 유해사이트 차단 테스트 ▷ 적용대상 정책 추가 ▷ Dooray Mail 로그 제조사 분석 중 ○ EndPoint DLP ▷ H/W 4식 상암센터 출고 및 S/W 업데이트 ▷ 상암센터 입고 및 재설치 ▷ 환경 재 설정 및 인사정보 연동 ○ PMS ▷ 패치 파일 업데이트 및 망 간 동기화 구성
8 | PMO본부 | 수석 | 이문희 | 책임 책임 | 박선영 조승현 | [제주국제자유도시개발센터] 정보시스템 위탁운영 및 통합 유지보수 사업 이문희 : 01/15~ 03/13 박선영,조승현 : 01/20~ 03/10 | P2026001 | 80.2억 | 주사업 | 제안완료 | 2026-01-15 | 2026-03-13 | 전략사업1본부 | 이사 | 이명찬 | 2025-12-26 | R26BK01297058 (26BD00164121) | 2026-01-27 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 이문희 수석 | LOSS | - 자체평가(기술90, 가격10) - 결과 : 시스원(기존사업자)수주,당사 2위, 시스게이트 3위
9 | PMO본부 | 이사 | 이광만 | 수석 책임 | 김찬호 정명용 | [미래에셋자산운용] IDC이전사업 이광만 : 01/30 ~ 02/10 정명용 : 01/30 ~ 02/09 김찬호 : 02/02 ~ 02/09 | P2026002 | 4억 | 주사업 | 제안완료 | 2026-01-30 | 2026-02-10 | 전략사업1본부 | 수석 | 구민철 | 2026-01-13 |  | 2026-01-29 | 2026-02-09 | 2026-02-10 14:00 | 박찬현 상무 (외부인력) | WIN | - 자체평가(기술70, 가격30)
10 | PMO본부 | 책임 | 정명용 |  |  | [한전산업개발] 빌링시스템 고도화 사업 정명용 : 03/23 ~ 03/24 | P2026003 | 3.1억 | 주사업 | 지원완료 | 2026-02-11 | 2026-03-31 | ICT사업부문 | 이사 | 정영덕 | 2026-02-02 | [5 empty] | 완료 | - 수행기간 : '26/01/01 ~ '26/03/31 - 사업관리 지원(03/23~03/24)
11 | PMO본부 | 이사 | 고광종 | 책임 | 정명용 | [감사원] 2026~2027년 감사원 정보인프라 유지관리 사업 고광종, 정명용 : 02/19 ~ 3/12 | P2026004 | 23억 | 주사업 | DROP | 2026-02-19 | 2026-03-12 | 전략사업1본부 | 이사 | 김형기 | 2026-02-19 | R26BK01352918 (R26BD00182827) | 2026-02-24 | 2026-03-13 | 별도 통보 | 이길주 이사 | DROP | - 자체평가(기술90), 조달청평가(가격10) - 제안인원 : 고광종이사(제안PM),이길주이사(PM), 고현종수석, 정명용책임 - 차등점수제 적용 - 수익성 문제로 최종 drop 결정 (2026.3.12)
12 | PMO본부 | 이사 | 이광만 | 수석 | 김찬호 | [한국해양진흥공사] 26년~29년 정보시스템 통합 유지보수 용역 이광만 : 02/19 ~ 03/26 김찬호 : 02/19 ~ 03/17 | P2026005 | 119억 | 주사업 | 제안완료 | 2026-02-19 | 2026-03-26 | 전략사업1본부 | 상무 | 이충렬 | 2026-02-19 | R26BK01347842 (R26BD00172022) | 2026-02-25 | 2026-03-18 10:00 | 2026-03-26 16:00 | 이병윤 이사 (외부인력) | LOSS | - 현재 KL-net 유지보수 중 - 결과: KL-net(現유지보수) 수주, 당사 2위, 글로벌텔레콤 3위, 트루본 4위, 케이원 5위
13 | PMO본부 | 이사 | 심우정 | 이사 | 조재훈 | [신한은행] Endpoint 위협식별 및 탐지역량 강화를 위한 EDR시스템 구축 심우정 : 02/27 ~ 03/13 조재훈 : 02/27 ~ 03/13 | P2026006 | 9.1억/5년 | 주사업 | 제안완료 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | DIS본부 | 이사 | 하상문 | 2026-02-27 |  | 2026-02-09 | 2026-03-13 | 2026-04-21 | 전병구 이사 (IQ팀) | WIN | - 자체평가 (당사 CybeReason) - BMT기간 : 03/16~04/10 (BMT통과) - 결과: 당사 수주(04/22), 수행 IQ팀
14 | PMO본부 | 이사 | 이광만 |  |  | [삼성카드] IT자산 위험 관리시스템 구축 이광만 : 03/23 ~ 03/25 | P2026007 | 4.95억/년 | 주사업 | 수행중(WIN) | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 전략사업1본부 | 수석 | 김용중 | 2026-03-23 |  | 2026-03-13 | 2026-03-23 | 2026-03-25 16:30 | 이광만 이사 /고광종 이사 | 수행중(WIN) | - 퀄리스 구축(2개월) + 웹포탈 개발(6개월) - 사업기간 : 06/05 ~ 12/16 - Qualys 솔루션 설치 + 관리 Portal 개발
15 | PMO본부 | 이사 | 심우정 | 이사 | 조재훈 | [저축은행중앙회] 사이버 위협 대응 내외부 통합 보안 인프라 구축 사업 심우정 : 03/23 ~ 04/06 조재훈 : 03/23 ~ 04/06 박선영, 정명용 : 03/24 ~ 04/06 | P2026008 | 5억 | 주사업 | 제안완료 | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 전략사업1본부 | 수석 | 박태민 | 2026-03-23 |  | 2026-03-25 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 전병구 이사 (IQ팀) | WIN | - 자체평가 - 당사 퀄리스 VMDR, 사이버리즌 EDR, MLsoft-원격접속 시스템 SDP - 경쟁사 : 당사 RFP작업으로 경쟁우위 단독 - 제안 발표 : 4월 22일 (전병구 팀장) / 우선협상대상자 선정 완료
16 | PMO본부 | 이사 | 심우정 | 이사 | 이광만 | [삼성증권] IT자산 위험관리 시스템 구축 심우정 : 03/31 ~ 4/09 이광만 : 04/04~04/06 | P2026009 | 9억 | 주사업 | 수행중(WIN) | 2026-03-31 | 2026-04-09 | 전략사업1본부 | 책임 | 이희철 | 2026-03-30 |  | 2026-03-26 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 심우정 이사 | 수행중(WIN) | - 퀄리스 구축 + 웹포탈 개발 사업기간 : 7월 ~ 12월 31일(6개월) - PM 상주(삼성증권 PMO조직 대응) - 4월 22일 : 우선협상대상자 선정에 따른 고객 1차 미팅 - 6월 19일 ~ 23일 : 삼성증권 투자심의 완료(19일), 업체 등록 완료(23일), 계약은 7월 중 예정 - 7월 06일 : 삼성증권 여의도 KT빌딩 상주 시작
17 | PMO본부 | 이사 | 이광만 | 수석 책임 | 김찬호 박선영 | [서울특별시 노원구] 2026년 정보통신장비 교체 및 보강 계약(긴급) 이광만 : 04/06 ~ 04/13 김찬호, 박선영 : 04/06 ~ 04/13 | P2026010 | 5.1억 | 주사업 | 지원완료 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | IT사업부문 | 책임 | 정해영 | 2026-04-06 | R26BK01442704 (R26BD00202299) | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 2026-05-07 | 홍성용 이사 (IT사업부문) | WIN | - 자체평가(기술9:가격1) - POE스위치 65대(24P-23대, 48P 42대), 백본 파워 4개, 백본 라인카드 2개, 인터넷전화기 30대 - 04/13 제안자료 전달
18 | PMO본부 | 이사 | 조재훈 | 책임 책임 | 정명용 조승현 | [하나은행] 차세대 디도스(DDoS) 방어 장비 도입 조재훈 : 04/06 ~ 04/23 정명용, 조승현 : 04/06 ~ 04/13 | P2026011 | 15억 | 주사업 | 제안완료 | 2026-04-06 | 2026-04-23 | DIS본부 | 이사 | 하상문 | 2026-04-06 |  | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-22 | 조재훈 이사 | LOSS | - 코닉오토메이션> CMT > 하나은행 - 재공고사유: 상상인이 참여예정이였으나 제1,2금융권 DDoS납품 실적없음 - 제안품목 : Radware 메인센터 3대 , DR은 추후 진행(3대) - 경쟁 업체: 에스피정보(Arbor) - 기술 및 제안 부분은 코닉오토에서 작성하며, BMT: 4/16, 제안발표: 4/22, - 결과: 에스피정보 수주, 당사 2위
19 | PMO본부 | 책임 | 박선영 |  |  | [경기도여성가족재단] 이전청사 전산실 환경구축 박선영 : 04/23 ~ 04/24 | P2026012 | 3.5억 | 주사업 | 지원완료 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 전략사업1본부 | 수석 | 김용호 | 2026-04-23 |  |  |  |  | 전철완 이사 (촉탁) | 업무이관 | - 일반현황 및 인력부분 작성지원 요청 (4월23~24일 작성후 제공 완료) - 촉탁 전철완이사 제안서 작성
20 | PMO본부 | 책임 | 이도원 |  |  | [한국평가데이터] 한국평가데이터 망분리 고도화사업 사전 지원 이도원 : 05/06 ~ | P2026013 |  |  | 지원완료 | 2026-05-07 |  | 전략사업1본부 | 이사 | 김형기 | [6 empty] | 업무지원 | - 05/11 13:00 U+ 도입제품관련 회의 - 7월중 사업공고, 사업기간 8월 ~ 11월 (4개월) 사업예상
21 | PMO본부 | 이사 | 이광만 | 책임 책임 | 정명용 박선영 | [서울보증보험] 정보보호 예방체계 강화사업 이광만 : 05/08 ~ 05/27 정명용, 박선영 : 05/12 ~ 05/22 | P2026014 | 8.5억/5년 | 주사업 | 수행중(WIN) | 2026-05-08 | 2026-05-27 | 전략사업1본부 | 수석 | 김용중 | 2026-05-06 |  | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 이광만 이사 | 수행중(WIN) | - 퀄리스, Ground Labs(다크웹 모니터링), 소만사 (Server-i) 구축 및 ITMS 연동 개발
21 | PMO본부 | 수석 | 김찬호 |  |  | [저축은행중앙회] 통합금융정보시스템(IFIS) 차세대 구축 및 전산장비 통합유지보수 김찬호 : 05/12 ~ 05/17 , 06/03 ~ 06/23 | P2026015 | 미정 | 협력사 | 지원완료 | 2026-05-12 | 2026-05-17 | 전략사업1본부 | 수석 | 박태민 | 2026-04-28 |  | 2026-06-02 | 2026-06-23 | 2026-06-29 |  | 제안진행 | - 저축은행중앙회 차세대구축사업(500억규모)-협력사 참여(자체평가) - SK-AX 단독응찰 예상 - 구축 솔루션 SIEM : IBM Qrader SIEM (협상 후 금액 이슈 시 시큐레이어 변경 가능) SOAR : IBM Qrader SOAR (협상 후 금액 이슈 시 시큐레이어 변경 가능) CDR : 시큐레터 CDR (벤더 변경없음) 방화벽 : 포티넷 (벤더 변경없음, 협상 후 금액 이슈 시 모델 또는 수량 변경 가능) 보안관제 영역 : 예상 파견인력12명 (협상 후 금액 이슈 시 파견인력 수 변동 가능)
21 | PMO본부 | 이사 | 조재훈 | 수석 | 김찬호 | [신한은행] 무인점포/영업점 노후 VPN 교체 사업 조재훈 : 05/18 ~ 06/04 김찬호 : 05/18 ~ 06/02 | P2026016 | 23억 | 주사업 | 제안완료 | 2026-05-18 | 2026-06-04 | DIS본부 | 이사 | 하상문 | 2026-05-14 |  | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 조재훈 이사 | LOSS | - 당사 제안 제품 : Fortinet VPN - 자체평가(기술80, 가격20) : 현장 발표 - 제안총괄 및 수행담당(기술1&3본부 협업) - 제안발표(PT)지원 - PMO본부 - 경쟁사: 에스넷(엑스게이트 VPN), 케이에스넥스지(넥스지 VPN) - 제안 진행 현황 ○ 제안서 템플릿 및 초안 작성: 5/18 ~ 5/26 ○ 제안서 1차 리뷰(5/27) ○ 제안서 최종 리뷰 및 제안 발표본 1차 리뷰(5/29) ○ 제안 발표본 최종 리뷰(6/1) ○ 제안서 제출 및 발표 리허설(6/2 15:00~) ○ 제안 발표(6/4 14:00 ~)
22 | PMO본부 | 책임 | 이도원 |  |  | [예다함상조] 망분리 사업 이도원 : 05/27 ~ 06/01 | P2026017 | 20억 |  | 업무지원 | 2026-05-27 |  | AICC본부 | 책임 | 성준호 | 2026-05-27 | [5 empty] | 업무지원 | - LG U+(회선사업자) 투자 사업으로 경쟁입찰 예정 - NAC/DLP/VDI 등 망분리/망연계 - 사업기간 2026년 7월~2026년 12월 예상 - 06/01 고객사방문 망분리 사업 개념 설명회의(이도원책임)
23 | PMO본부 | 책임 | 조승현 | 책임 | 정명용 | [인천국제공항공사] AI 사이버보안시스템 구축사업 조승현 : 05/28 ~ 06/09 정명용 : 06/02 ~ 06/09 | P2026018 | 28.8억 | 주사업 | 지원완료 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | IT사업부문 | 부사장 | 고재석 | 2026-05-28 | R26BK01502521 (R26BD00172117) | 2026-05-04 | 2026-06-16 |  | 홍성용 이사 (IT사업부문) | 결과대기 | - 자체평가(기술90, 가격10) - SIEM&SOAR(SIEM노후교체-당사 기존 시큐레이어 제안) 및 EDR(안랩 or 지니안), AI DLP(소만사) 구축사업
24 | PMO본부 | 책임 | 박선영 |  |  | [미래에셋자산운용] 네트워크 장비 유지보수 박선영 : 06/11 ~ 06/11 | P2026019 | 0.3억 | 주사업 | 지원완료 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 전략사업1본부 | 수석 | 구민철 | 2026-06-11 |  |  | 2026-06-17 |  |  | 업무지원 | - 3개의 업체 기술50%+가격 50%로 미래에셋자산운용의 자체평가 - PMO본부는 정량적 자료 및 참고 제안자료 제공
25 | PMO본부 | 책임 | 박선영 |  |  | [HMM] 글로벌 네트워크 허브 보안장비 서비스 박선영 : 06/12 ~ 06/12 | P2026020 | 0.88억 | 주사업 | 지원완료 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 전략사업1본부 | 책임 | 김재혁 | 2026-06-11 |  |  | 2026-06-17 |  |  | 업무지원 | - 06/19 제안서 마감 / 발표는 없을것으로 예상 (포티게이트 장비) - PMO본부는 정량적 자료 및 참고 제안자료 제공
26 | PMO본부 | 수석 | 이문희 | 책임 | 박선영 | [한전산업개발] 인터넷빌링시스템 유지보수 이문희, 박선영 : 06/22 ~ | P2026021 | 1.5억 | 주사업 | 제안진행 | 2026-06-22 |  | ICT사업부문 | 이사 | 정영덕 | 2026-06-22 | [5 empty] | 제안진행 | - 자체평가 이행실적(30) + 기술수준평가(10) + 경영상태(30) + 입찰가격(30)
27
28
29
30
PMO본부 인원 현황 | [7 empty] | 총원 (제안/수행) | 17 |  | 투입인원 | 12 | 교육/기타 |  | 사업지원 가용인원 | 4 | [6 empty] | ○ 수행인원 : 11명(서울교통공사 4명, 대법원 2명, 인천공항공사 2명, 우리투자증권 3명) ○ 제안인원 : 0명

## 프로젝트코드
순번 | 프로젝트명 | 프로젝트 코드 | 상태 | 확도 | 영업부서 | 영업대표 | 지원담당 총괄 | from | to
1 | 제주국제자유도시개발센터 정보시스템 위탁운영 및 통합 유지보수 사업 | P2026001 | 실주 | 경쟁 | 전략사업1본부 | 이명찬 이사 | 이문희 수석
2 | 미래에셋자산운용 IDC이전사업 | P2026002 | 수주 | 경쟁 | 전략사업1본부 | 구민청 수석 | 이광만 이사
3 | 한전산업개발 빌링시스템 고도화 사업 | P2026003 | 완료 |  | ICT사업부문 | 정영덕 이사 | 정명용 책임
4 | 감사원 2026년~2027년 감사원 정보인프라 유지관리 사업(2년) | P2026004 | Drop | 경쟁 | 전략사업1본부 | 김형기 이사 | 정명용 책임
5 | 한국해양진흥공사 ’26~’29년 정보시스템 통합 유지보수 용역(3년) | P2026005 | 실주 | 경쟁 | 전략사업1본부 | 이충렬 상무 | 이광만 이사
6 | 신한은행 Endpoint 위협식별 및 탐지역량 강화를 위한 EDR시스템 구축 | P2026006 | 수주 | 경쟁 | DIS본부 | 하상문 이사 | 심우정 이사
7 | 삼성카드 IT자산 위험 관리시스템 구축 | P2026007 | 수주 | 경쟁 | 전략사업1본부 | 김용중 수석 | 이광만 이사
8 | 저축은행중앙회 사이버 위협 대응 내외부 통합 보안 인프라 구축 사업 | P2026008 | 수주 | 단독 | 전략사업1본부 | 박태민 수석 | 심우정 이사
9 | 삼성증권 IT자산 위험관리 시스템 구축 | P2026009 | 수주 | 경쟁 | 전략사업1본부 | 이희철 책임 | 심우정 이사
10 | 노원구 2026년 정보통신장비 교체 및 보강 계약(긴급) | P2026010 | 수주 | 단독 | IT사업부문 | 정해영 책임 | 이광만 이사
11 | 하나은행 차세대 디도스(DDoS) 방어 장비 도입 | P2026011 | 실주 | 경쟁 | DIS본부 | 하상문 이사 | 조재훈 이사
12 | 경기도여성가족재단 이전청사 전산실 환경구축 | P2026012 | 업무지원 | 경쟁 | 전략사업1본부 | 김용호 수석 | 박선영 책임
13 | 한국평가데이터 망분리 고도화사업 | P2026013 | 제안 | 경쟁 | 전략사업1본부 | 김형기 이사 | 이도원 책임
14 | 서울보증보험 정보보호 예방체계 강화사업 | P2026014 | 수주 | 경쟁 | 전략사업1본부 | 김용중 이사 | 이광만 이사
15 | 저축은행중앙회 통합금융정보시스템(IFIS) 차세대 구축 및 전산장비 통합유지보수 | P2026015 | 제안 | 경쟁 | 전략사업1본부 | 박태민 수석 | 조재훈 이사
16 | 신한은행 무인점포/영업점 노후 VPN 교체 사업 | P2026016 | 실주 | 경쟁 | DIS본부 | 하상문 이사 | 조재훈 이사
17 | 예다함상조 망분리 제안(가칭) | P2026017 | 업무지원 | 경쟁 | AICC사업본부 | 성준호 책임 | 이도원 책임
18 | 인천국제공항공사 AI 사이버보안시스템 구축사업 | P2026018 | 제안 | 경쟁 | IT사업부문 | 고재석 부사장 | 조승현 책임
19 | 미래에셋자산운용 네트워크 장비 유지보수 | P2026019 | 업무지원 | 경쟁 | 전략사업1본부 | 구민철 수석 | 박선영 책임
20 | HMM 글로벌 네트워크 허브 보안장비 서비스 | P2026020 | 업무지원 | 경쟁 | 전략사업1본부 | 김재혁 책임 | 박선영 책임
21 | 한전산업개발 인터넷빌링시스템 유지보수 | P2026021 | 제안 | 경쟁 | ICT사업부문 | 정영덕 이사 | 이문희 수석
22
23
24
25