## 프로젝트관리
프로젝트 코드/사업명 |  | 프로젝트 기본정보 | [6 empty] | 인력 정보 | [5 empty] | 프로젝트 일정 | [7 empty] | 기타
코드 | 사업명 | 고객사 | 사업유형 | 확도 | 사업금액 | 공고번호 | 공고일 | 상태 | 영업부서 | 영업대표 | 제안PM | 발표PM | 수행PM | 제안/수행팀 | 사업 시작일 | 사업 종료일 | 제안서 제출일 | 제출 형식 | 제출 유의사항 | 제안 발표일 | 발표 형식 | 발표 유의사항 | 최근 활동일 | 사용여부
P2024013 | 신협중앙회 정보보호시스템 고도화 | 신협중앙회 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | WIN | 전략사업본부 | 김형기 이사 | 조양규 이사 | 조양규 이사 | 조양규 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2024016 | 서울교통공사 네트워크 유지보수 용역 | 서울교통공사 | 주사업 | 경쟁 | 14억/11.9억 | 20240540846 | 2024-05-30 | 수행중 | 전략사업본부 | 이충렬 상무 | 고광종 이사 | 고광종 이사 | 심성훈 이사 | 김성필 수석 / 최낙영 책임 / 이택호 책임 / 허석훈 선임 | 2024-07-25 | 2027-12-31 | 2024-07-10 | 현장 제출 | - | 2024-07-12 | 현장 발표 | - | - | 사용
P2024017 | 감사원 정보보호시스템 고도화사업 | 감사원 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | WIN | 전략사업본부 | 김형기 이사 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2024029 | 한국보건산업진흥원 2025년 정보시스템 통합 유지관리 | 한국보건산업진흥원 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | WIN | SI사업부문 | 정영덕 이사 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2024033 | 대한적십자사 정보시스템 망분리 구축사업(사업공고 취소) | 대한적십자사 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | DROP | 전략사업본부 | 김형기 이사 | 김찬호 수석 | 김찬호 수석 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2024037 | 경찰청 2025년 무선침입방지시스템 유지관리 사업 | 경찰청 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | WIN | 전략사업본부 | 이충렬 이사 | 고광종 이사 | 고광종 이사 | 고광종 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2024040 | 한진그룹 네트워크 개선 및 표준화 사업 제안 2건 (WAN 및 네트워크보안) | 한진그룹 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | 제안중 | 전략사업본부 | 김용호 수석 | 박윤승 책임 | 박윤승 책임 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2024042 | 한전산업개발 인터넷빌링시스템(도로조명시스템 포함) 유지보수 용역 | 한전산업개발 | 주사업 | 경쟁 | 1.9억/1.9억 | - | 2024-09-25 | 수행중 | SI사업부문 | 정영덕 이사 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | - | 2024-10-22 | - | 2024-10-14 | 온라인 제출 | - | - | - | - | - | 사용
P2024043 | CJ그룹 네트워크 통합유지보수 | CJ그룹 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | WIN | SI사업2본부 | 이명찬 이사 | 이상신 수석 | 이상신 수석 | 이상신 수석 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2024044 | GTX-A 경영정보시스템 구축 안정화 | GTX-A | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | WIN | SI사업2본부 | 이명찬 이사 | 강인성 수석 | 강인성 수석 | 강인성 수석 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025001 | 한국보육진흥원 2025년 통합시스템 유지보수 | 한국보육진흥원 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | LOSS | SI사업부문 | 정영덕 이사 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025002 | 부산항만공사 네크워크 장비 유지보수 사업(3년) | 부산항만공사 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | LOSS | 전략사업본부 | 이충렬 이사 | 고광종 이사 | 고광종 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025003 | 신한은행 IP관리시스템 구축 사업 | 신한은행 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | LOSS | DIS본부 | 하상문 이사 | 심우정 이사 | 심우정 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025004 | 2024년 서울교육청 학교 무선통신장비 도입 및 설치 | 2024년 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | WIN | SI사업2본부 | 이명찬 이사 | 이문희 수석 | 이문희 수석 | 이문희 수석 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025005 | 한국사회보장정보원 2025년 보안관제 운영 | 한국사회보장정보원 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | WIN | 전략사업본부 | 강신원 상무 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025006 | 재능대학교 정보시스템 통합유지보수용역 | 재능대학교 | 주사업 | 경쟁 | 5.6억/5.6억 | 2024-018 | 2025-02-04 | 수행중 | 전략사업본부 | 이충렬 상무 | 고광종 이사 | 고광종 이사 | 고광종 이사 | - | 2025-02-03 | 2025-02-20 | 2025-02-20 14:00 | - | - | 2025-02-20 14:00 | 현장 발표 | - | - | 사용
P2025007 | 2025년도 기획재정부 온북 구축 사업 | 2025년도 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | LOSS | 전략사업본부 | 김형기 이사 | 심우정 이사 | 심우정 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025008 | 병무청 병무행정 디지털플랫폼 구축사업 | 병무청 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | LOSS | SI사업2본부 | 이명찬 이사 | 이문희 수석 | 이문희 수석 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025009 | 미래에셋자산운용 IPT구축사업 | 미래에셋자산운용 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | WIN | SI사업2본부 | 이명찬 이사 | 이문희 수석 | 이문희 수석 | 이문희 수석 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025010 | 인천광역시경찰청 전산자원 통합유지보수 | 인천광역시경찰청 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | LOSS | SI사업부문 | 정영덕 이사 | 이문희 수석 | 이문희 수석 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025011 | 국가철도공단 2025년 사이버 보안관제 용역 | 국가철도공단 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | LOSS | 전략사업본부 | 강신원 상무 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025012 | 한전산업개발 빌딩시스템 프로그램 개발용역 | 한전산업개발 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | WIN | SI사업부문 | 정영덕 이사 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025013 | 지티엑스에이운영 경영정보시스템 통합유지관리 용역 | 지티엑스에이운영 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | WIN | SI사업2본부 | 이명찬 이사 | 이문희 수석 | 이문희 수석 | 이문희 수석 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025014 | 한림대학교 AI교육서비스를 위한 인프라 개선 사업 | 한림대학교 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | WIN | 전략사업본부 | 김국동 대표이사 | 고광종 이사 | 고광종 이사 | 고광종 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025015 | 더케이저축은행 IT인프라 고도화 사업 | 더케이저축은행 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | LOSS | 전략사업본부 | 김용중 수석 | 고광종 이사 | 고광종 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025016 | 부산광역시 사이버침해대응센터 보안관제 용역 | 부산광역시 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | LOSS | 전략사업본부 | 김현규 부사장 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025017 | 산업통상자원부 온북 시범 구축 사업 사업자 선정 | 산업통상자원부 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | DROP | 전략사업본부 | 김형기 이사 | 심우정 이사 | 심우정 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025018 | 육군 26-27년 암호장비 유지보수 용역사업 | 육군 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | DROP | 전략사업본부 | 김형기 이사 | 심우정 이사 | 심우정 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025019 | 단국대학교 정보통신자원 통합유지보수 | 단국대학교 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | LOSS | 전략사업본부 | 김형기 이사 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025020 | 경기교육청 정보자원통합 | 경기교육청 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | LOSS | SI사업2본부 | 이명찬 이사 | 이문희 수석 | 이문희 수석 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025021 | 서울특별시교육청교육연구정보원 통합 백본 스위치 교체 | 서울특별시교육청교육연구정보원 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | LOSS | 전략사업본부 | 이충렬 이사 | 박윤승 책임 | 박윤승 책임 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025022 | 한국철도공사 정보통신망 네트워크 거점노드 증설 | 한국철도공사 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | LOSS | SI사업2본부 | 이명찬 이사 | 조양규 이사 | 조양규 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025023 | MG새마을금고 전산유지보수 협력업체 선정 | MG새마을금고 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | 완료 | DIS본부 | 하상문 이사 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025024 | 대법원 2025년 망분리 노후장비 교체 사업 | 대법원 | 주사업 | 경쟁 | 33억/33억 | R25BK00928019 | 2025-07-18 | 완료 | 전략사업본부 | 김형기 이사 | 심우정 이사 | 심우정 이사 | 심우정 이사 | 김찬호 수석 | 2025-07-25 | 2025-08-12 | 2025-08-08 | - | - | 2025-08-12 | 현장 발표 | 조달 오프라인PT | - | 사용
P2025025 | 회사 안전관리자 직무 수행 | 회사 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | WIN | 경영본부 | 이은성 이사 | 고광종 이사 | 고광종 이사 | 고광종 이사 | - | 2026-03-24 | 2026-06-11 | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025026 | 25년 해군 통합기상해양정보체계 교체 사업 | 25년 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | LOSS | 전략사업본부 | 김형기 이사 | 고광종 이사 | 고광종 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025027 | 대통령경호처 ICT통합센터(전산실) 이전 및 구축 | 대통령경호처 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | LOSS | 전략사업본부 | 김형기 이사 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025028 | 구로구청 2025년 노후 정보통신시스템 교체 | 구로구청 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | LOSS | 전략사업본부 | 김용중 수석 | 고광종 이사 | 고광종 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025029 | 한전 전기요금 전자청구 대행 빌링서비스 제공 용역 | 한전 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | WIN | SI사업부문 | 정영덕 이사 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025030 | 스마일게이트 노후화 NW장비교체를 통한 서비스 환경 개선 | 스마일게이트 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | DROP | 전략사업본부 | 윤명철 수석 | 박윤승 책임 | 박윤승 책임 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025031 | 경상남도 국가정보통신서비스 제공사업자 선정 | 경상남도 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | LOSS | 전략사업본부 | 김현규 부사장 | 이문희 수석 | 이문희 수석 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025032 | 국군지휘통신사령부 유사통신망 네트워크 통합 사업 | 국군지휘통신사령부 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | WIN | 전략사업본부 | 김현규 부사장 | 이문희 수석 | 이문희 수석 | 이문희 수석 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025033 | 무신사 네트워크 유지보수 용역 입찰 | 무신사 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | WIN | 전략사업본부 | 윤명철 수석 | 박선영 책임 | 박선영 책임 | 박선영 책임 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025034 | 한국산업기술보호협회 중소기업기술지킴센터 보안관제 위탁운영 | 한국산업기술보호협회 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | LOSS | 전략사업본부 | 강신원 상무 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025035 | SKT/SKB - 차세대 Call Infra 구축 사업 (5년 연속사업) | SKT/SKB | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | 제안중 | AICC본부 | 성준호 책임 | 윤영운 상무 | 윤영운 상무 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025036 | 인천국제공항공사 상용인터넷망 및 무선인프라 개선사업 | 인천국제공항공사 | 주사업 | 경쟁 | 93.5억/93.5억 | - | - | 수행중 | IT사업부문 | 고재석 부사장 | 박승준 책임 | 조상국 상무 | 조상국 상무 | 고광종 이사 / 박승준 책임 | 2025-09-26 | 2026-12-28 | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025037 | 신한은행 비대면채널 통신망 개선 추진 사업 | 신한은행 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | LOSS | DIS본부 | 하상문 이사 | 고광종 이사 | 고광종 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025038 | 강원랜드 사이버관제센터 관제 및 운영 용역 사업 | 강원랜드 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | DROP | 전략사업본부 | 강신원 상무 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025039 | CJ올리브네트웍스 그룹 정보보호 통합유지보수(3년) | CJ올리브네트웍스 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | DROP | 전략사업본부 | 유영호 이사 | 박승준 책임 | 박승준 책임 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025040 | 신한금융그룹 공동 공격 접점관리 및 정보유출 모니터링 서비스 재선정 사업 | 신한금융그룹 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | 제안중 | DIS본부 | 하상문 이사 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025041 | 우리투자증권 보안 인프라 분리 구축 사업 | 우리투자증권 | 주사업 | 경쟁 | 23.5억/23.5억 | - | 2025-11-04 | 수행중 | DIS본부 | 하상문 이사 | 조양규 이사 | 조양규 이사 | 조양규 이사 | 이운정 책임 / 박윤승 책임 | 2025-11-04 | 2026-08-31 | 2025-11-14 15:00 | 현장 제출 | - | 2025-11-21 14:30 | - | - | - | 사용
P2025042 | 한국관광공사 2026-2027년 정보시스템 인프라 및 정보보안 운영유지관리 | 한국관광공사 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | LOSS | SI사업2본부 | 이명찬 이사 | 이문희 수석 | 이문희 수석 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025043 | 한국보건산업진흥원 2026년 보건의료기술 종합정보시스템 운영 및 유지관리 사업 | 한국보건산업진흥원 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | WIN | SI사업부문 | 정영덕 이사 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025044 | 한국보건산업진흥원 2026년 정보시스템 통합유지관리사업 | 한국보건산업진흥원 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | WIN | SI사업부문 | 정영덕 이사 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025045 | 한림대학교 AI데이터 센터 구축 및 공간 이중화 업체 선정 | 한림대학교 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | LOSS | 전략사업본부 | 김재혁 책임 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025046 | 신한라이프 EDR솔루션 도입사업 | 신한라이프 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | WIN | DIS본부 | 하상문 이사 | 박승준 책임 | 박승준 책임 | 박승준 책임 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2025047 | 인천공항 안전관리자 직무 수행 | 인천공항 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | WIN | IT사업부문 | 고재석 부사장 | 고광종 이사 | 고광종 이사 | 고광종 이사 | - | 2026-01-13 | 2026-05-28 | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2026001 | 제주국제자유도시개발센터 정보시스템 위탁운영 및 통합 유지보수 사업 | 제주국제자유도시개발센터 | 주사업 | 경쟁 | 80.2억/80.2억 | R26BK01297058 (26BD00164121) | 2026-01-27 | LOSS | 전략사업1본부 | 이명찬 이사 | 이문희 수석 | 이문희 수석 | - | 박선영 책임 / 조승현 책임 | 2026-01-15 | 2026-03-13 | 2026-03-10 | 현장 제출 | - | 2026-03-13 | 현장 발표 | - | - | 사용
P2026002 | 미래에셋자산운용 IDC이전사업 | 미래에셋자산운용 | 주사업 | 경쟁 | 4억/4억 | - | 2026-01-29 | WIN | 전략사업1본부 | 구민철 수석 | 이광만 이사 | 박찬현 상무 (외부인력) | 박찬현 상무 (외부인력) | 김찬호 수석 / 정명용 책임 | 2026-01-30 | 2026-02-10 | 2026-02-09 | - | - | 2026-02-10 14:00 | - | - | - | 사용
P2026003 | 한전산업개발 빌링시스템 고도화 사업 | 한전산업개발 | 주사업 | 경쟁 | 3.1억/3.1억 | - | - | 완료 | ICT사업부문 | 정영덕 이사 | 정명용 책임 | 정명용 책임 | - | - | 2026-02-11 | 2026-03-31 | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2026004 | 감사원 2026년~2027년 감사원 정보인프라 유지관리 사업(2년) | 감사원 | 주사업 | 경쟁 | 23억/23억 | R26BK01352918 (R26BD00182827) | 2026-02-24 | DROP | 전략사업1본부 | 김형기 이사 | 고광종 이사 | 이길주 이사 | - | 정명용 책임 | 2026-02-19 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | - | - |  | - | 별도 통보 | - | 사용
P2026005 | 한국해양진흥공사 ’26~’29년 정보시스템 통합 유지보수 용역(3년) | 한국해양진흥공사 | 주사업 | 경쟁 | 119억/119억 | R26BK01347842 (R26BD00172022) | 2026-02-25 | LOSS | 전략사업1본부 | 이충렬 상무 | 이광만 이사 | 이병윤 이사 (외부인력) | - | 김찬호 수석 | 2026-02-19 | 2026-03-26 | 2026-03-18 10:00 | - | - | 2026-03-26 16:00 | - | - | - | 사용
P2026006 | 신한은행 Endpoint 위협식별 및 탐지역량 강화를 위한 EDR시스템 구축 | 신한은행 | 주사업 | 경쟁 | 9.1억/9.1억 | - | 2026-02-09 | WIN | DIS본부 | 하상문 이사 | 심우정 이사 | 전병구 이사 (IQ팀) | 전병구 이사 (IQ팀) | 조재훈 이사 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | - | - | 2026-04-21 | - | - | - | 사용
P2026007 | 삼성카드 IT자산 위험 관리시스템 구축 | 삼성카드 | 주사업 | 경쟁 | 4.95억/4.95억 | - | 2026-03-13 | 수행중 | 전략사업1본부 | 김용중 수석 | 이광만 이사 | 이광만 이사 /고광종 이사 | 이광만 이사 /고광종 이사 | - | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2026-03-23 | - | - | 2026-03-25 16:30 | - | - | - | 사용
P2026008 | 저축은행중앙회 사이버 위협 대응 내외부 통합 보안 인프라 구축 사업 | 저축은행중앙회 | 주사업 | 단독 | 5억/5억 | - | 2026-03-25 | WIN | 전략사업1본부 | 박태민 수석 | 심우정 이사 | 전병구 이사 (IQ팀) | 전병구 이사 (IQ팀) | 조재훈 이사 | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | - | - | 2026-04-08 | - | - | - | 사용
P2026009 | 삼성증권 IT자산 위험관리 시스템 구축 | 삼성증권 | 주사업 | 경쟁 | 9억/9억 | - | 2026-03-26 | 수행중 | 전략사업1본부 | 이희철 책임 | 심우정 이사 | 심우정 이사 | 심우정 이사 | 이광만 이사 | 2026-03-31 | 2026-04-09 | 2026-04-07 | - | - | 2026-04-09 | - | - | - | 사용
P2026010 | 노원구 2026년 정보통신장비 교체 및 보강 계약(긴급) | 서울특별시 노원구 | 주사업 | 단독 | 5.1억/5.1억 | R26BK01442704 (R26BD00202299) | 2026-04-06 | WIN | IT사업부문 | 정해영 책임 | 이광만 이사 | 홍성용 이사 (IT사업부문) | 홍성용 이사 (IT사업부문) | 김찬호 수석 / 박선영 책임 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | - | - | 2026-05-07 | - | - | - | 사용
P2026011 | 하나은행 차세대 디도스(DDoS) 방어 장비 도입 | 하나은행 | 주사업 | 경쟁 | 15억/15억 | - | 2026-04-06 | LOSS | DIS본부 | 하상문 이사 | 조재훈 이사 | 조재훈 이사 | - | 정명용 책임 / 조승현 책임 | 2026-04-06 | 2026-04-23 | 2026-04-13 | - | - | 2026-04-22 | - | - | - | 사용
P2026012 | 경기도여성가족재단 이전청사 전산실 환경구축 | 경기도여성가족재단 | 주사업 | 경쟁 | 3.5억/3.5억 | - | - | 업무지원 | 전략사업1본부 | 김용호 수석 | 박선영 책임 | 전철완 이사 (촉탁) | - | - | 2026-04-23 | 2026-04-24 | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2026013 | 한국평가데이터 망분리 고도화사업 | 한국평가데이터 | 주사업 | 경쟁 | - | - | - | 업무지원 | 전략사업1본부 | 김형기 이사 | 이도원 책임 | 이도원 책임 | - | - | 2026-05-07 | 2026-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2026014 | 서울보증보험 정보보호 예방체계 강화사업 | 서울보증보험 | 주사업 | 경쟁 | 8.5억/8.5억 | - | 2026-05-11 | 수행중 | 전략사업1본부 | 김용중 수석 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | 이광만 이사 | 정명용 책임 / 박선영 책임 | 2026-05-08 | 2026-05-27 | 2026-05-20 | - | - | 2026-05-27 | - | - | - | 사용
P2026015 | 저축은행중앙회 통합금융정보시스템(IFIS) 차세대 구축 및 전산장비 통합유지보수 | 저축은행중앙회 | 주사업 | 경쟁 |  | - | 2026-06-02 | 제안중 | 전략사업1본부 | 박태민 수석 | 김찬호 수석 | 김찬호 수석 | - | - | 2026-05-12 | 2026-05-17 | 2026-06-23 | - | - | 2026-06-29 | - | - | - | 사용
P2026016 | 신한은행 무인점포/영업점 노후 VPN 교체 사업 | 신한은행 | 주사업 | 경쟁 | 23억/23억 | - | 2026-05-19 | LOSS | DIS본부 | 하상문 이사 | 조재훈 이사 | 조재훈 이사 | - | 김찬호 수석 | 2026-05-18 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | - | - | 2026-06-04 | - | - | - | 사용
P2026017 | 예다함상조 망분리 제안(가칭) | 예다함상조 | 주사업 | 경쟁 | 20억/20억 | - | - | 업무지원 | AICC본부 | 성준호 책임 | 이도원 책임 | 이도원 책임 | - | - | 2026-05-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용
P2026018 | 인천국제공항공사 AI 사이버보안시스템 구축사업 | 인천국제공항공사 | 주사업 | 경쟁 | 28.8억/28.8억 | R26BK01502521 (R26BD00172117) | 2026-05-04 | 발표완료 | IT사업부문 | 고재석 부사장 | 조승현 책임 | 홍성용 이사 (IT사업부문) | - | 정명용 책임 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | - | - | - | - | - | - | 사용
P2026019 | 미래에셋자산운용 네트워크 장비 유지보수 | 미래에셋자산운용 | 주사업 | 경쟁 | 0.3억/0.3억 | - | - | 업무지원 | 전략사업1본부 | 구민철 수석 | 박선영 책임 | 박선영 책임 | - | - | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | - | - | - | - | - | - | 사용
P2026020 | HMM 글로벌 네트워크 허브 보안장비 서비스 | HMM | 주사업 | 경쟁 | 0.88억/0.88억 | - | - | 업무지원 | 전략사업1본부 | 김재혁 책임 | 박선영 책임 | 박선영 책임 | - | - | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | - | - | - | - | - | - | 사용
P2026021 | 한전산업개발 인터넷빌링시스템 유지보수 | 한전산업개발 | 주사업 | 경쟁 | 1.5억/1.5억 | - | - | 제안중 | ICT사업부문 | 정영덕 이사 | 이문희 수석 | 이문희 수석 | - | 박선영 책임 | 2026-06-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 사용

## 인력관리
인력 사번/성명 |  | 기본 정보 |  |  |  |  | 재직/MM 정보 |  |  |  | 기타
사번 | 성명 | 이메일 | 본부 | 팀 | 직위 | 역할 | 재직상태 | MM 시작일 | MM 종료일 | 연간 재직 MM | 사용여부
2026001 | 고광종 | pmo001@cmtinfo.co.kr | PMO본부 | PMO지원팀 | 이사 | PM | 재직 | 2026-01-01 | - | 1 | 사용
2026002 | 심우정 | pmo002@cmtinfo.co.kr | PMO본부 | PM팀 | 이사 | PM | 재직 | 2026-01-01 | - | 1 | 사용
2026003 | 이광만 | pmo003@cmtinfo.co.kr | PMO본부 | PL팀 | 이사 | PM | 재직 | 2026-01-01 | - | 1 | 사용
2026004 | 조양규 | pmo004@cmtinfo.co.kr | PMO본부 | PM팀 | 이사 | PM | 재직 | 2026-01-01 | - | 1 | 사용
2026005 | 조재훈 | pmo005@cmtinfo.co.kr | PMO본부 | PM팀 | 이사 | PM | 재직 | 2026-01-01 | - | 1 | 사용
2026006 | 심성훈 | pmo006@cmtinfo.co.kr | PMO본부 | PMO지원팀 | 이사 | PM | 재직 | 2026-02-23 | - | 1 | 사용
2026007 | 김성필 | pmo007@cmtinfo.co.kr | PMO본부 | PMO지원팀 | 수석 | PL | 재직 | 2026-01-01 | - | 1 | 사용
2026008 | 김찬호 | pmo008@cmtinfo.co.kr | PMO본부 | PM팀 | 수석 | PM | 재직 | 2026-01-01 | - | 1 | 사용
2026009 | 엄성민 | pmo009@cmtinfo.co.kr | PMO본부 | PM팀 | 수석 | PM | 재직 | 2026-05-18 | - | 1 | 사용
2026010 | 이문희 | pmo010@cmtinfo.co.kr | PMO본부 | PM팀 | 수석 | PM | 재직 | 2026-01-01 | - | 1 | 사용
2026011 | 박윤승 | pmo011@cmtinfo.co.kr | PMO본부 | PL팀 | 책임 | PL | 재직 | 2026-01-01 | - | 1 | 사용
2026012 | 이운정 | pmo012@cmtinfo.co.kr | PMO본부 | PL팀 | 책임 | PL | 재직 | 2026-01-01 | - | 1 | 사용
2026013 | 이도원 | pmo013@cmtinfo.co.kr | PMO본부 | PL팀 | 책임 | PL | 재직 | 2026-05-06 | - | 1 | 사용
2026014 | 정명용 | pmo014@cmtinfo.co.kr | PMO본부 | PL팀 | 책임 | PL | 재직 | 2026-01-01 | - | 1 | 사용
2026015 | 박선영 | pmo015@cmtinfo.co.kr | PMO본부 | PL팀 | 책임 | PL | 재직 | 2026-01-01 | - | 1 | 사용
2026016 | 박승준 | pmo016@cmtinfo.co.kr | PMO본부 | PL팀 | 책임 | PL | 재직 | 2026-01-01 | - | 1 | 사용
2026017 | 조승현 | pmo017@cmtinfo.co.kr | PMO본부 | PL팀 | 책임 | PL | 재직 | 2026-01-01 | - | 1 | 사용
2026018 | 최낙영 | pmo018@cmtinfo.co.kr | PMO본부 | PMO지원팀 | 책임 | PL | 재직 | 2026-01-01 | - | 1 | 사용
2026019 | 이택호 | pmo019@cmtinfo.co.kr | PMO본부 | PMO지원팀 | 선임 | PL | 재직 | 2026-01-01 | - | 1 | 사용
2026020 | 허석훈 | pmo020@cmtinfo.co.kr | PMO본부 | PMO지원팀 | 선임 | PL | 재직 | 2026-05-11 | - | 1 | 사용
2026901 | 김형기 | sales001@cmtinfo.co.kr | 전략사업본부 | - | 이사 | 영업대표 | 재직 | - | - | - | 사용
2026902 | 이충렬 | sales002@cmtinfo.co.kr | 전략사업본부 | - | 상무 | 영업대표 | 재직 | - | - | - | 사용
2026903 | 정영덕 | sales003@cmtinfo.co.kr | SI사업부문 | - | 이사 | 영업대표 | 재직 | - | - | - | 사용
2026904 | 김용호 | sales004@cmtinfo.co.kr | 전략사업본부 | - | 수석 | 영업대표 | 재직 | - | - | - | 사용
2026905 | 이명찬 | sales005@cmtinfo.co.kr | SI사업2본부 | - | 이사 | 영업대표 | 재직 | - | - | - | 사용
2026906 | 하상문 | sales006@cmtinfo.co.kr | DIS본부 | - | 이사 | 영업대표 | 재직 | - | - | - | 사용
2026907 | 강신원 | sales007@cmtinfo.co.kr | 전략사업본부 | - | - | 영업대표 | 재직 | - | - | - | 사용
2026908 | 김국동 | sales008@cmtinfo.co.kr | 전략사업본부 | - | - | 영업대표 | 재직 | - | - | - | 사용
2026909 | 김용중 | sales009@cmtinfo.co.kr | 전략사업본부 | - | 수석 | 영업대표 | 재직 | - | - | - | 사용
2026910 | 김현규 | sales010@cmtinfo.co.kr | 전략사업본부 | - | - | 영업대표 | 재직 | - | - | - | 사용
2026911 | 이은성 | sales011@cmtinfo.co.kr | 경영본부 | - | - | 영업대표 | 재직 | - | - | - | 사용
2026912 | 윤명철 | sales012@cmtinfo.co.kr | 전략사업본부 | - | - | 영업대표 | 재직 | - | - | - | 사용
2026913 | 성준호 | sales013@cmtinfo.co.kr | AICC본부 | - | 책임 | 영업대표 | 재직 | - | - | - | 사용
2026914 | 고재석 | sales014@cmtinfo.co.kr | IT사업부문 | - | 부사장 | 영업대표 | 재직 | - | - | - | 사용
2026915 | 유영호 | sales015@cmtinfo.co.kr | 전략사업본부 | - | - | 영업대표 | 재직 | - | - | - | 사용
2026916 | 김재혁 | sales016@cmtinfo.co.kr | 전략사업본부 | - | 책임 | 영업대표 | 재직 | - | - | - | 사용
2026917 | 구민철 | sales017@cmtinfo.co.kr | 전략사업1본부 | - | 수석 | 영업대표 | 재직 | - | - | - | 사용
2026918 | 박태민 | sales018@cmtinfo.co.kr | 전략사업1본부 | - | 수석 | 영업대표 | 재직 | - | - | - | 사용
2026919 | 이희철 | sales019@cmtinfo.co.kr | 전략사업1본부 | - | 책임 | 영업대표 | 재직 | - | - | - | 사용
2026920 | 정해영 | sales020@cmtinfo.co.kr | IT사업부문 | - | 책임 | 영업대표 | 재직 | - | - | - | 사용

## 프로젝트배정
배정키 | 프로젝트코드 | 사번 | 배정유형 | 프로젝트 역할 | 배정상태 | WIN/LOSS | 상주유형 | 대표여부 | 순서 | 시작일 | 종료일 | MM | 총 MM | 현재 MM | 확도율 | 단가 | 비고
P2025047_2026001_20260113_001 | P2025047 | 2026001 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 1 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 7: 인천공항 안전관리자 직무 수행
P2025047_2026001_20260120_002 | P2025047 | 2026001 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 2 | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 9: 인천공항 안전관리자 직무 수행
P2025047_2026001_20260127_003 | P2025047 | 2026001 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 3 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 11: 인천공항 안전관리자 직무 수행
P2025047_2026001_20260129_004 | P2025047 | 2026001 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 4 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 13: 인천공항 안전관리자 직무 수행
P2025047_2026001_20260203_005 | P2025047 | 2026001 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 5 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 15: 인천공항 안전관리자 직무 수행
P2025047_2026001_20260205_006 | P2025047 | 2026001 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 6 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 17: 인천공항 안전관리자 직무 수행
P2025047_2026001_20260210_007 | P2025047 | 2026001 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 7 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 19: 인천공항 안전관리자 직무 수행
P2026004_2026001_20260219_001 | P2026004 | 2026001 | 제안 | 제안PM | 종료 | DROP | 상주 | Y | 1 | 2026-02-19 | 2026-02-23 | 1 | 1 | 0 | 50 | - | legacy row 21: 감사원 26년-27년 정보인프라 유지관리 사업
P2025047_2026001_20260224_008 | P2025047 | 2026001 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 8 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 22: 인천공항 안전관리자 직무 수행
P2026004_2026001_20260227_002 | P2026004 | 2026001 | 제안 | 제안PM | 종료 | DROP | 상주 | Y | 2 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 1 | 1 | 0 | 50 | - | legacy row 23: 감사원 26년-27년 정보인프라 유지관리 사업
P2025047_2026001_20260305_009 | P2025047 | 2026001 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 9 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 24: 인천공항 안전관리자 직무 수행
P2026004_2026001_20260306_003 | P2026004 | 2026001 | 제안 | 제안PM | 종료 | DROP | 상주 | Y | 3 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 1 | 1 | 0 | 50 | - | legacy row 25: 감사원 26년-27년 정보인프라 유지관리 사업
P2025047_2026001_20260310_010 | P2025047 | 2026001 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 26: 인천공항 안전관리자 직무 수행
P2026004_2026001_20260311_004 | P2026004 | 2026001 | 제안 | 제안PM | 종료 | DROP | 상주 | Y | 4 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 1 | 1 | 0 | 50 | - | legacy row 27: 감사원 26년-27년 정보인프라 유지관리 사업
P2025047_2026001_20260312_011 | P2025047 | 2026001 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 11 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 28: 인천공항 안전관리자 직무 수행
P2026004_2026001_20260313_005 | P2026004 | 2026001 | 제안 | 제안PM | 종료 | DROP | 상주 | Y | 5 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | 1 | 0 | 50 | - | legacy row 29: 감사원 26년-27년 정보인프라 유지관리 사업
P2025025_2026001_20260324_001 | P2025025 | 2026001 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 31: 회사 안전관리자 직무 수행
P2025047_2026001_20260331_012 | P2025047 | 2026001 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 12 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 33: 인천공항 안전관리자 직무 수행
P2025025_2026001_20260406_002 | P2025025 | 2026001 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 2 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 35: 회사 안전관리자 직무 수행
P2025047_2026001_20260407_013 | P2025047 | 2026001 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 13 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 36: 인천공항 안전관리자 직무 수행
P2025047_2026001_20260414_014 | P2025047 | 2026001 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 14 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 38: 인천공항 안전관리자 직무 수행
P2025047_2026001_20260421_015 | P2025047 | 2026001 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 15 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 40: 인천공항 안전관리자 직무 수행
P2025047_2026001_20260428_016 | P2025047 | 2026001 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 16 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 42: 인천공항 안전관리자 직무 수행
P2025047_2026001_20260511_017 | P2025047 | 2026001 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 17 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 44: 인천공항 안전관리자 직무 수행
P2025047_2026001_20260519_018 | P2025047 | 2026001 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 18 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 46: 인천공항 안전관리자 직무 수행
P2025047_2026001_20260526_019 | P2025047 | 2026001 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 19 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 48: 인천공항 안전관리자 직무 수행
P2025025_2026001_20260529_003 | P2025025 | 2026001 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-11 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 49: 회사 안전관리자 직무 수행
P2026007_2026001_20260612_001 | P2026007 | 2026001 | 수행 | 수행팀 | 투입 | WIN | 상주 | N | 1 | 2026-06-12 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 100 | - | legacy row 50: 삼성카드 IT자산 위험 관리시스템 구축
P2025024_2026002_20260101_001 | P2025024 | 2026002 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-02 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 51: 대법원 2025년 망분리 노후장비 교체 사업
P2026006_2026002_20260303_001 | P2026006 | 2026002 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 1 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 52: 신한은행 EDR시스템 구축사업
P2025024_2026002_20260318_002 | P2025024 | 2026002 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 2 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 54: 대법원 2025년 망분리 노후장비 교체 사업
P2026008_2026002_20260323_001 | P2026008 | 2026002 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 1 | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 56: 저축은행중앙회 사이버 위협 대응 내외부 통합 보안 인프라 구축 사업
P2026009_2026002_20260406_001 | P2026009 | 2026002 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 57: 삼성증권 IT자산 위험 관리시스템 구축
P2026009_2026002_20260417_002 | P2026009 | 2026002 | 수행 | 수행PM | 투입 | WIN | 상주 | Y | 2 | 2026-04-17 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 100 | - | legacy row 59: 삼성증권 IT자산 위험 관리시스템 구축
P2026002_2026003_20260130_001 | P2026002 | 2026003 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 1 | 2026-01-30 | 2026-02-10 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 61: 미래에셋자산운용 IDC이전사업
P2026005_2026003_20260219_001 | P2026005 | 2026003 | 제안 | 제안PM | 종료 | LOSS | 상주 | Y | 1 | 2026-02-19 | 2026-03-18 | 1 | 1 | 0 | 50 | - | legacy row 63: 한국해양진흥공사 26년-29년 정보시스템 통합 유지보수 용역
P2026007_2026003_20260323_002 | P2026007 | 2026003 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 2 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 65: 삼성카드 IT자산 위험 관리시스템 구축
P2026005_2026003_20260326_002 | P2026005 | 2026003 | 제안 | 제안PM | 종료 | LOSS | 상주 | Y | 2 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 1 | 0 | 50 | - | legacy row 66: 한국해양진흥공사 26년-29년 정보시스템 통합 유지보수 용역
P2026009_2026003_20260405_003 | P2026009 | 2026003 | 수행 | 수행팀 | 종료 | WIN | 상주 | N | 3 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 68: 삼성증권 IT자산 위험 관리시스템 구축
P2026010_2026003_20260407_001 | P2026010 | 2026003 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 69: 노원구 2026년 정보통신장비 교체 및 보강 계약(긴급)
P2026014_2026003_20260508_001 | P2026014 | 2026003 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 1 | 2026-05-08 | 2026-05-27 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 71: 서울보증보험 정보보호 예방체계 강화사업
P2026014_2026003_20260610_002 | P2026014 | 2026003 | 수행 | 수행PM | 투입 | WIN | 상주 | Y | 2 | 2026-06-10 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 100 | - | legacy row 73: 서울보증보험 정보보호 예방체계 강화사업
P2025041_2026004_20260101_001 | P2025041 | 2026004 | 수행 | 수행PM | 투입 | WIN | 상주 | Y | 1 | 2026-01-01 | 2026-08-31 | 1 | 1 | 1 | 100 | - | legacy row 74: 우리투자증권 보안 인프라 분리 구축 사업
P2024016_2026005_20260101_001 | P2024016 | 2026005 | 수행 | 수행PM | 종료 | WIN | 상주 | Y | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-10 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 76: 서울교통공사 네트워크 유지보수 용역
P2026006_2026005_20260311_002 | P2026006 | 2026005 | 수행 | 수행팀 | 종료 | WIN | 상주 | N | 2 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 77: 신한은행 EDR시스템 구축사업
P2026008_2026005_20260323_002 | P2026008 | 2026005 | 수행 | 수행팀 | 종료 | WIN | 상주 | N | 2 | 2026-03-23 | 2026-04-05 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 79: 저축은행중앙회 사이버 위협 대응 내외부 통합 보안 인프라 구축 사업
P2026011_2026005_20260406_001 | P2026011 | 2026005 | 제안 | 제안PM | 종료 | LOSS | 상주 | Y | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-23 | 1 | 1 | 0 | 50 | - | legacy row 80: 하나은행 차세대 디도스(DDoS) 방어 장비 도입
P2026016_2026005_20260518_001 | P2026016 | 2026005 | 제안 | 제안PM | 종료 | LOSS | 상주 | Y | 1 | 2026-05-18 | 2026-06-04 | 1 | 1 | 0 | 50 | - | legacy row 82: 신한은행 무인점포/영업점 노후 VPN 교체 사업
P2026001_2026010_20260115_001 | P2026001 | 2026010 | 제안 | 제안PM | 종료 | LOSS | 상주 | Y | 1 | 2026-01-15 | 2026-03-13 | 1 | 1 | 0 | 50 | - | legacy row 85: JDC 정보시스템 위탁운영 및 통합 유지보수 용역
P2025024_2026008_20260101_003 | P2025024 | 2026008 | 수행 | 수행팀 | 종료 | WIN | 상주 | N | 3 | 2026-01-01 | 2026-01-19 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 87: 대법원 2025년 망분리 노후장비 교체 사업
P2026002_2026008_20260202_002 | P2026002 | 2026008 | 수행 | 수행팀 | 종료 | WIN | 상주 | N | 2 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 89: 미래에셋자산운용 IDC이전사업
P2026005_2026008_20260219_003 | P2026005 | 2026008 | 제안 | 제안팀 | 종료 | LOSS | 상주 | N | 3 | 2026-02-19 | 2026-03-17 | 1 | 1 | 0 | 50 | - | legacy row 91: 한국해양진흥공사 26년-29년 정보시스템 통합 유지보수 용역
P2025024_2026008_20260318_004 | P2025024 | 2026008 | 수행 | 수행팀 | 종료 | WIN | 상주 | N | 4 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 92: 대법원 2025년 망분리 노후장비 교체 사업
P2026010_2026008_20260406_002 | P2026010 | 2026008 | 수행 | 수행팀 | 종료 | WIN | 상주 | N | 2 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 94: 노원구 2026년 정보통신장비 교체 및 보강 계약(긴급)
P2026015_2026008_20260512_001 | P2026015 | 2026008 | 제안 | 제안PM | 종료 | 제안중 | 상주 | Y | 1 | 2026-05-12 | 2026-06-23 | 1 | 1 | 0 | 50 | - | legacy row 96: 저축은행중앙회 통합금융정보시스템(IFIS) 차세대 구축 및 전산장비 통합유지보수
P2026016_2026008_20260518_002 | P2026016 | 2026008 | 제안 | 제안팀 | 종료 | LOSS | 상주 | N | 2 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 1 | 1 | 0 | 50 | - | legacy row 97: 신한은행 무인점포/영업점 노후 VPN 교체 사업
P2026015_2026008_20260603_002 | P2026015 | 2026008 | 제안 | 제안PM | 투입 | 제안중 | 상주 | Y | 2 | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 1 | 1 | 1 | 50 | - | legacy row 98: 저축은행중앙회 통합금융정보시스템(IFIS) 차세대 구축 및 전산장비 통합유지보수
P2024016_2026007_20260101_002 | P2024016 | 2026007 | 수행 | 수행팀 | 투입 | WIN | 상주 | N | 2 | 2026-01-01 | 2026-06-21 | 1 | 1 | 1 | 100 | - | legacy row 101: 서울교통공사 네트워크 유지보수 용역
P2026013_2026013_20260506_001 | P2026013 | 2026013 | 제안 | 제안PM | 투입 | 제안중 | 상주 | Y | 1 | 2026-05-06 | 2026-07-31 | 1 | 1 | 1 | 50 | - | legacy row 103: 한국평가데이터 망분리 고도화사업
P2025041_2026011_20260101_002 | P2025041 | 2026011 | 수행 | 수행팀 | 투입 | WIN | 상주 | N | 2 | 2026-01-01 | 2026-08-31 | 1 | 1 | 1 | 100 | - | legacy row 105: 우리투자증권 보안 인프라 분리 구축 사업
P2025041_2026012_20260101_003 | P2025041 | 2026012 | 수행 | 수행팀 | 투입 | WIN | 상주 | N | 3 | 2026-01-01 | 2026-08-31 | 1 | 1 | 1 | 100 | - | legacy row 107: 우리투자증권 보안 인프라 분리 구축 사업
P2026002_2026014_20260130_003 | P2026002 | 2026014 | 수행 | 수행팀 | 종료 | WIN | 상주 | N | 3 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 110: 미래에셋자산운용 IDC이전사업
P2026004_2026014_20260219_006 | P2026004 | 2026014 | 제안 | 제안팀 | 종료 | DROP | 상주 | N | 6 | 2026-02-19 | 2026-03-13 | 1 | 1 | 0 | 50 | - | legacy row 112: 감사원 26년-27년 정보인프라 유지관리 사업
P2026008_2026014_20260324_003 | P2026008 | 2026014 | 수행 | 수행팀 | 종료 | WIN | 상주 | N | 3 | 2026-03-24 | 2026-04-05 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 114: 저축은행중앙회 사이버 위협 대응 내외부 통합 보안 인프라 구축 사업
P2026011_2026014_20260406_002 | P2026011 | 2026014 | 제안 | 제안팀 | 종료 | LOSS | 상주 | N | 2 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 1 | 1 | 0 | 50 | - | legacy row 115: 하나은행 차세대 디도스(DDoS) 방어 장비 도입
P2026014_2026014_20260512_003 | P2026014 | 2026014 | 수행 | 수행팀 | 종료 | WIN | 상주 | N | 3 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 117: 서울보증보험 정보보호 예방체계 강화사업
P2026018_2026014_20260602_001 | P2026018 | 2026014 | 제안 | 제안팀 | 종료 | 제안중 | 상주 | N | 1 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 1 | 1 | 0 | 50 | - | legacy row 119: 인천국제공항공사 AI 사이버보안시스템 구축사업
P2026001_2026015_20260120_002 | P2026001 | 2026015 | 제안 | 제안팀 | 종료 | LOSS | 상주 | N | 2 | 2026-01-20 | 2026-03-10 | 1 | 1 | 0 | 50 | - | legacy row 122: JDC 정보시스템 위탁운영 및 통합 유지보수 용역
P2026008_2026015_20260324_004 | P2026008 | 2026015 | 수행 | 수행팀 | 종료 | WIN | 상주 | N | 4 | 2026-03-24 | 2026-04-05 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 124: 저축은행중앙회 사이버 위협 대응 내외부 통합 보안 인프라 구축 사업
P2026010_2026015_20260406_003 | P2026010 | 2026015 | 수행 | 수행팀 | 종료 | WIN | 상주 | N | 3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 125: 노원구 2026년 정보통신장비 교체 및 보강 계약(긴급)
P2026012_2026015_20260423_001 | P2026012 | 2026015 | 제안 | 제안PM | 종료 | 제안중 | 상주 | Y | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | 1 | 0 | 50 | - | legacy row 127: 경기도여성가족재단 이전청사 전산실 환경구축
P2026014_2026015_20260512_004 | P2026014 | 2026015 | 수행 | 수행팀 | 종료 | WIN | 상주 | N | 4 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | legacy row 129: 서울보증보험 정보보호 예방체계 강화사업
P2026019_2026015_20260611_001 | P2026019 | 2026015 | 제안 | 제안PM | 종료 | 제안중 | 상주 | Y | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 1 | 0 | 50 | - | legacy row 131: 미래에셋자산운용 네트워크 장비 유지보수
P2026020_2026015_20260612_001 | P2026020 | 2026015 | 제안 | 제안PM | 종료 | 제안중 | 상주 | Y | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 1 | 0 | 50 | - | legacy row 132: HMM 글로벌 네트워크 허브 보안장비 서비스
P2025036_2026016_20260101_001 | P2025036 | 2026016 | 수행 | 수행PM | 투입 | WIN | 상주 | Y | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 100 | - | legacy row 134: 인천국제공항공사 상용인터넷망 및 무선인프라 개선사업
P2026001_2026017_20260120_003 | P2026001 | 2026017 | 제안 | 제안팀 | 종료 | LOSS | 상주 | N | 3 | 2026-01-20 | 2026-03-10 | 1 | 1 | 0 | 50 | - | legacy row 136: JDC 정보시스템 위탁운영 및 통합 유지보수 용역
P2026011_2026017_20260406_003 | P2026011 | 2026017 | 제안 | 제안팀 | 종료 | LOSS | 상주 | N | 3 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 1 | 1 | 0 | 50 | - | legacy row 138: 하나은행 차세대 디도스(DDoS) 방어 장비 도입
P2026018_2026017_20260528_002 | P2026018 | 2026017 | 제안 | 제안PM | 종료 | 제안중 | 상주 | Y | 2 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 1 | 1 | 0 | 50 | - | legacy row 140: 인천국제공항공사 AI 사이버보안시스템 구축사업
P2024016_2026006_20260223_003 | P2024016 | 2026006 | 수행 | 수행PM | 투입 | WIN | 상주 | Y | 3 | 2026-02-23 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 100 | - | legacy row 142: 서울교통공사 네트워크 유지보수 용역
P2024016_2026018_20260101_004 | P2024016 | 2026018 | 수행 | 수행팀 | 투입 | WIN | 상주 | N | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 100 | - | legacy row 143: 서울교통공사 네트워크 유지보수 용역
P2024016_2026019_20260101_005 | P2024016 | 2026019 | 수행 | 수행팀 | 투입 | WIN | 상주 | N | 5 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 100 | - | legacy row 144: 서울교통공사 네트워크 유지보수 용역
P2024016_2026020_20260511_006 | P2024016 | 2026020 | 수행 | 수행팀 | 투입 | WIN | 상주 | N | 6 | 2026-05-11 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 100 | - | legacy row 145: 서울교통공사 네트워크 유지보수 용역